Na temelju članka 29. Statuta Općine Dubrava („Glasnik Zagrebačke županije“, broj: 11/21), općinsko vijeće Općine Dubrava na 10. izvanrednoj sjednici održanoj dana 13. srpnja 2026. godine, donosi sljedeći

Z A K LJ U Č A K

o zaključenju Aneksa III. Ugovora o javnoj nabavi broj: 61/2024

I.

Zaključuje se Aneks III. Ugovora o javnoj nabavi broj: 61/2024 (KLASA: 363-01/24-01/12, URBROJ: 238-5/02-24-23 od 26. kolovoza 2024.), između Općine Dubrava i izvođača HIDROREGULACIJA d.o.o., Blajburških žrtava 4b, 43000 Bjelovar, a kojim se ugovorom izvođač obvezao izvesti adaptaciju i opremanje vanjskog nogometnog terena Nogometnog kluba Dubrava.

II.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Dubrava za potpis Aneksa III. Ugovora iz točke I. ovog Zaključka, te na isplatu sredstava izvođaču u skladu s Aneksom III. Ugovora.

III.

Aneks III. Ugovora iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 363-01/24-01/12

URBROJ: 238-5/01-26-25

Dubrava, 13. srpnja 2026. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Darko Rajtar

O b r a z l o ž e nj e

Općina Dubrava i HIDROREGULACIJA d.o.o., Blajburških žrtava 4b, 43000 Bjelovar zaključili su Ugovor o javnoj nabavi broj: 61/2024 (KLASA: 363-01/24-01/12, URBROJ: 238-5/02-24-23 od 26. kolovoza 2024.) s cijenom od 453.055,36 EUR bez PDV-a, odnosno 566.319,20 s PDV-om. Predmetnim ugovorom utvrđen je rok izvođenja radova u trajanju od 7 (sedam) mjeseci, koji je počeo teći dana 02. lipnja 2025. godine, odnosno od dana primopredaje radova.

Tijekom izvođenja radova utvrđeno je da ugovoreni rok nije dostatan za dovršetak svih ugovorenih aktivnosti, te je Aneksom I. Ugovora o javnoj nabavi broj: 61/2024 (KLASA: 363-01/24-01/12, URBROJ: 238-5/02-24-24 od 29. prosinca 2025.) rok izvođenja svih radova koji su predmet ugovora produljen na 29. svibnja 2026.

U tijeku izvršenja Ugovora, došlo je do potrebe za dodatnim radovima koji nisu bili obuhvaćeni projektno-troškovničkom dokumentacijom niti inicijalnim opisom radova sukladno ponudama koje je HIDROREGULACIJA d.o.o. dostavila Općini, zbog povećanja opsega poslova. Slijedom navedenog sklopljen je Aneks II. Ugovora o javnoj nabavi broj: 61/2024 (KLASA: 363-01/24-01/12, URBROJ: 238-5/02-24-24 od 30. travnja 2026.) čime je iznos konačne cijene Ugovora uvećan za 46.380,00 EUR bez PDV-a, odnosno 57.975,00 EUR s PDV-om.

Nadalje, kako se približavala primopredaja radova temeljem Ugovora, izvođač je dostavio Naručitelju 5. privremenu situaciju i Okončanu situaciju iz kojih je proizlazilo potraživanje na ime većih stvarno izvedenih količina radova u odnosu na radove predviđene ugovornim troškovnikom u visini od 93.512,33 EUR bez PDV-a, odnosno 116.890,41 EUR s PDV-om.

Naručitelj je po primitku predmetnih situacija zatražio očitovanje nadzornog inženjera, a iz kojeg očitovanja od 16. lipnja 2026. proizlazi kako se povećanje ugovorenih količina, odnosi na sljedeće stavke:

– Stavka 02.01. – Skidanje sloja humusa – stvarno izvedena količina veća je od količine

predviđene ugovornim troškovnikom.

– Stavka 02.03. – Iskop rovova – stvarno izvedena količina iskopa drenažnih rovova veća je

od količine predviđene ugovornim troškovnikom.

46– Dodatni iskop za instalacije semafora – izveden je prema zahtjevu investitora zbog

promjene položaja semafora.

– Dodatni iskop za spoj na vodovod – izveden je prema zahtjevu investitora; navedeni

radovi nisu bili predviđeni projektom.

– Stavka 02.06. – Zatrpavanje rovova – povećanje količina proizlazi iz većeg opsega

izvedenih iskopa drenažnih rovova.

– Dodatno zasipavanje rova za instalacije semafora – izvedeno je zbog promjene položaja

semafora prema zahtjevu investitora

Dodatno zasipavanje rova za spoj na vodovod – izvedeno je prema zahtjevu investitora;

navedeni radovi nisu bili predviđeni projektom.

– Stavka 02.07. – Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa nakon izvedbe prihvatne građevine

– stvarno izvedena količina veća je od količine predviđene ugovornim troškovnikom.

– Stavka 02.08. – Odvoz viška preostalog materijala iz iskopa – stvarno izvedena količina

veća je od količine predviđene ugovornim troškovnikom.

– Stavka 02.14. – Izrada posteljice nogometnog terena od zemljanih materijala – stvarno

izvedena količina veća je od količine predviđene ugovornim troškovnikom.

– Stavka 02.15. – Izrada nasipa od kamenog materijala – stvarno izvedena količina veća je

od količine predviđene ugovornim troškovnikom, pri čemu ugovornim troškovnikom nije bilo obuhvaćeno zasipavanje drenažnih rovova.

– Stavka 04.04. – Dobava i ugradnja mehanički povezanog, netkanog, polipropilenskog

geotekstila za omatanje drenažnog sustava – ugovornim troškovnikom nije bila obuhvaćena

ugradnja geotekstila ispod nogometnog terena.

Sve navedene količine utvrđene su tijekom izvođenja radova, evidentirane su u građevinskoj

knjizi i obračunate prema stvarno izvedenom stanju.

Slijedom svega navedenog, razvidno je kako Naručitelj nije mogao predvidjeti stvarnu količinu izvedenih radova prije sklapanja ugovora. Jednako tako predloženom izmjenom konačne cijene ne mijenja se priroda ugovora već se prema ugovorenom troškovniku naplaćuje količina stvarno izvedenih stavki.

Sukladno odredbama članka 317. Zakona o javnoj nabavi do promjene ugovora do koje dolazi zbog okolnosti koje naručitelj nije mogao predvidjeti i kojom se ne mijenja priroda ugovora, a isto tako ne prelazi 50% ugovorene prvotne cijene, može biti predmet izmjene ugovora putem aneksa.

Cijena dopunskih ponuda prihvatljiva je s obzirom da kumulativno povećanje ugovorne cijene iznosi manje od 50% od vrijednosti osnovnog ugovora, vrijednost izmjene manja je od europskih pragova te izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.

S obzirom na navedeno, potrebno je sklopiti Aneks III ugovora.

PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA:

Dora Adžić Salapić, mag. iur.

________________

OPĆINA  DUBRAVA, Braće Radić 2, 10342 Dubrava, OIB: 37279932922, koju zastupa općinski načelnik Tomislav Okroša, mag. ing. el. (u daljnjem tekstu: Naručitelj), s jedne strane

i

HIDROREGULACIJA d.o.o., Blajburških žrtava 4b, 43000 Bjelovar, OIB 54088531631(u daljnjem tekstu: Izvršitelj), s druge strane, zaključili su sljedeći

ANEKS III. UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

broj: 61/2024

I.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je između njih sklopljen Ugovor o javnoj nabavi broj: 61/2024, KLASA: 363-01/24-01/12, URBROJ: 238-5/02-24-23 od 26. kolovoza 2024. (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Ugovor mijenjan Aneksom I. Ugovora o javnoj nabavi broj: 61/2024 (KLASA: 363-01/24-01/12, URBROJ: 238-5/02-24-24 od 29. prosinca 2025.) kojim je rok izvođenja svih radova koji su predmet ugovora produljen na 29. svibnja 2026., te Aneksom II. Ugovora o javnoj nabavi broj: 61/2024 (KLASA: 363-01/24-01/12, URBROJ: 238-5/02-24-24 od 30. travnja 2026.) čime je povećana ugovorena cijena zbog izvođenja dodatnih radova te je određena u iznosu od 499.435,36 EUR, odnosno 624.294,20 EUR s PDV-om.

Pri završnom obračunu stvarno izvedenih količina u odnosu na radove predviđene ugovornim troškovnikom došlo je do razlike u visini od 93.512,33 EUR bez PDV-a, odnosno 116.890,41 EUR s PDV-om, koja nije pokrivena predmetnim Ugovorom.

Sukladno utvrđenima iz prethodnog stavka ovog Aneksa II, ugovorne strane ovim Aneksom II mijenjaju Ugovor na način i u dijelovima kako je to određeno sljedećim člancima ovog Aneksa.

II.

Ovim Aneksom II ugovora mijenja se članak 4. stavak 4.1 Ugovora tako da isti sada glasi:

„Odabrani ponuditelj obvezuje se ispuniti svoje obaveze iz članka 2. ovog Ugovora za iznos u visini od 592.947,69 EUR, odnosno 741.184,61 EUR s PDV-om. Jedinične cijene iz Troškovnika su nepromjenjive i Odabrani ponuditelj ne može naknadno, za vrijeme trajanja ovog Ugovora, tražiti izmjenu cijene s bilo koje osnove.“

III.

Ostale odredbe Ugovora ostaju na snazi neizmijenjene.

IV.

Ovaj Aneks III ugovora sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, po 2 (dva) primjerka za svaku ugovornu stranu.

13. srpnja 2026. godine

ZA IZVOĐAČA:						ZA NARUČITELJA:

Dominik Nervo, direktor					OPĆINSKI NAČELNIK

Tomislav Okroša, mag. ing. el.

KLASA: 363-01/24-01/12

URBROJ: 238-5/02-26-26